## Hoja1
| Desglose de Actividades |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre
Actividad | Acción | Meta | Indicador | Producto entregable o Evidencia | Presupuesto | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Reunión con los productores para determinar las necesidades y parámetros propios en la crianza de mojarra tilapia | Visita y entrevista con los productores. Investigación bibliográfica sobre parámetros en la crianza de mojarra. | Determinar valores biométricos como: intensidad lumínica, temperatura, nivel de monóxido de carbono en el ambiente, temperatura, nivel de oxigenación y pH en agua. | % de parámetros obtenidos para la crianza de mojarra tilapia. | Informe en donde se detallen los parámetros antes mencionados, indicando cantidad y unidades a utilizar. | Visita a los productores: $500.00 | bar: Junio Semana 1 to Junio Semana 4
Diseño de la solución. | Diseño de la propuesta para establecer como se realizará el monitoreo de los parámetros, al mismo tiempo de establecer como se controlaran. | Diseñar una propuesta para establecer como se realizara el monitoreo y controlar los parámetros biométricos. | Elaboración de la propuesta de diseño. | Informe donde se establece la propuesta de solución. | No aplica | bar: Junio Semana 1 to Junio Semana 4
Adquisición de materiales para desarrollar la solución. | Una vez establecida la solución se procederá a la selección y adquisición de los materiales, tanto software como hardware, para la realización del proyecto. | Adquirir los materiales necesarios para la implementación de la solución. | Adquirió de materiales. Se anexa documento de cotización económica en donde se describen los materiales a utilizar. | Facturas de compra. | $ 109,762.00 Información detallada en el documento "Cotización económica". | bar: Julio Semana 1 to Julio Semana 4
Integración, programación, configuración y desarrollo de la solución tecnológica. | * Diseñar la base de datos, la cual contendrá información proveniente de los sensores (lumínico, gas, temperatura ambientales y temperatura, oxigenación y pH del agua). Así como almacenar los datos de los especímenes, como son peso y talla (y otros en caso de ser requeridos por los productores). * Diseño del prototipo, establecer los requerimientos de cada sensor, así como su protocolo de comunicación con el microcontrolados ESP32 y el envío bidireccional de información con la Raspberry. * Diseñar y construir las interfaces de usuario, con los datos requeridos por los productores. | Diseñar y construir el prototipo físico para el monitoreo y control de los parámetros biométricos de la mojarra tilapia. | Porcentaje de requerimientos por parte de los productores obtenidos de la reunión. (requerimientos satisfechos * 100) / total de requerimientos | * Base de datos, esquema y diccionario de datos * Prototipo físico * Software de monitoreo y control | No aplica | bar: Julio Semana 1 to Octubre Semana 4
Pruebas y puesta en Marcha de la solución tecnológica. | Realizar pruebas del funcionamiento de la solución para la producción de la mojarra tilapia. | Comprobar el funcionamiento tanto del prototipo como del software in situ. Para poder establecer posibles fallas. | Hoja de verificación de funcionamiento. (Módulos funcionando * 100) / Total de módulos | * Base de datos, esquema y diccionario de datos * Prototipo físico * Software de monitoreo y control | Visita a los productores: $500.00 | bar: Noviembre Semana 1 to Noviembre Semana 4
Entrega de la solución tecnológica. | Hacer entrega del prototipo y software | Entregar el sistema funcionando correctamente | Sistema funcionando correctamente | Sistema de monitoreo y control | No aplica | bar: Noviembre Semana 1 to Noviembre Semana 4